## 总览
MEEKOO Group - 新系统上线验收计划表
验收周期： | 2026年6月16日~2026年7月14日
目标上线时间： | 2026-07-15
验收范围： | 员工端+客户端+PDA
一、验收进度总览
阶段 | 里程碑描述 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 负责人 | 验收结果 | 时间范围 | 验收要求
阶段1-基础数据配置 | 启动会完成，提供可用测试账号 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 潘叶君 | 待验证 | 6-16~6-17 （2个工作日）
| 配置仓库分区、库位、费用项配置、客户管理、供应商管理等基础数据 |  |  | 潘叶君 | 待验证
阶段2-计划创建 | 提拆派计划-创建流程 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 欢 | 待验证 | 6-18~6-19 （2个工作日） | 至少下10单
| 外仓收货计划-创建流程 |  |  | Jessie | 待验证 |  | 至少下3单
阶段3-拆柜入库 | 提拆派计划-入库流程 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Michael | 待验证 | 6-22~6-24 （3个工作日） | 至少完成3个单的状态流转
| 外仓收货计划-入库流程 |  |  | Michael\Jessie | 待验证 |  | 至少完成3个单的状态流转
| 验证费用的准确性 |  |  | 陈晓梅 | 待验证 |  | 至少验证5条柜子的费用
阶段4-出库流程 | FBA/WM出库 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | Michael\Jessie | 待验证 | 6-25~7-1 （5个工作日） | 至少完成5个计划单的流转
| 本地私仓出库 |  |  | Michael\Jessie | 待验证 |  | 至少完成3个BOL的流转
| 外州私仓出库 |  |  | Michael\Jessie | 待验证 |  | 至少完成3个BOL的流转
| 自提出库 |  |  | Michael\Jessie | 待验证 |  | 至少完成3个BOL的流转
| 快递出库 |  |  | Michael\Jessie | 待验证 |  | 至少完成3个快递的流转
阶段5-财务流程 | 应收和应付的出账及核销流程 |  |  | 陈晓梅 | 待验证 |  | 至少完成3个账单的操作完结
阶段5-PDA流程 | 完成入库出库的流程 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | Michael\Jessie | 待验证 | 7-2~7-8 （5个工作日）
阶段7-工单流程 | 发起工单以及操作工单完结流程 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | Michael\Jessie | 待验证 |  | 至少完成5个工单的操作完结
阶段8-问题件流程 | 发起问题件以及操作问题件完结流程 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | Michael\Jessie | 待验证 |  | 至少完成3个问题件的操作完结
阶段10-回归测试 | 针对验收过程中的问题进行回归测试，评估上线风险 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 潘叶君 | 待验证 | 7-2~7-8 （5个工作日）
阶段11-上线 | 培训完成，正式上线 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 潘叶君 | 待验证 | 7-15 （1个工作日）
二、阶段验收确认
阶段 | 里程碑描述 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人 | P0数 | P1数 | 结论(Go/No-Go)
阶段1-基础数据配置 | 配置仓库分区、库位、费用项配置、客户管理、供应商管理等基础数据 | 2026-06-17 |  |  | 0 | 0
阶段2-计划创建 | 提拆派计划-创建流程 | 2026-06-19 |  |  | 0 | 0
| 外仓收货计划-创建流程 |  |  |  | 0 | 0
阶段3-拆柜入库 | 提拆派计划-入库流程 | 2026-06-24 |  |  | 0 | 0
| 外仓收货计划-入库流程 |  |  |  | 0 | 0
| 验证费用的准确性 |  |  |  | 0 | 0
阶段4-出库流程 | FBA/WM出库 | 2026-07-01 |  |  | 0 | 0
| 本地私仓出库 |  |  |  | 0 | 0
外州私仓出库
自提出库
快递出库
阶段5-财务流程 | 应收和应付的出账及核销流程
阶段5-PDA流程 | 完成入库出库的流程 | 2026-07-08
阶段7-工单流程 | 发起工单以及操作工单完结流程
阶段8-问题件流程 | 发起问题件以及操作问题件完结流程
阶段10-回归测试 | 针对验收过程中的问题进行回归测试，评估上线风险 | 2026-07-14
阶段11-上线 | 培训完成，正式上线 | 2026-07-15

## 问题登记
填写说明：① 验收进度与阶段签字在本表维护；② 具体检查项在「清单」Sheet 填写；③ 不通过/阻塞项在下方缺陷跟踪登记，清单备注栏填写 BUG 编号；④ P0=主链路阻断，P1=有临时方案，P2=可上线后迭代。
编号 | 发现日期 | 场景编号 | 模块 | 问题描述 | 级别 | 状态 | 发现人 | 修复人 | 修复日期 | 复验结果
BUG-001 | [5 empty] | 待修复
BUG-002 | [5 empty] | 待修复
BUG-003 | [5 empty] | 待修复
BUG-004 | [5 empty] | 待修复
BUG-005 | [5 empty] | 待修复
BUG-006 | [5 empty] | 待修复
BUG-007 | [5 empty] | 待修复
BUG-008 | [5 empty] | 待修复
BUG-009 | [5 empty] | 待修复
BUG-010 | [5 empty] | 待修复
BUG-011 | [5 empty] | 待修复
BUG-012 | [5 empty] | 待修复
BUG-013 | [5 empty] | 待修复
BUG-014 | [5 empty] | 待修复
BUG-015 | [5 empty] | 待修复
BUG-016 | [5 empty] | 待修复
BUG-017 | [5 empty] | 待修复
BUG-018 | [5 empty] | 待修复
BUG-019 | [5 empty] | 待修复
BUG-020 | [5 empty] | 待修复
BUG-021 | [5 empty] | 待修复
BUG-022 | [5 empty] | 待修复
BUG-023 | [5 empty] | 待修复
BUG-024 | [5 empty] | 待修复
BUG-025 | [5 empty] | 待修复
BUG-026 | [5 empty] | 待修复
BUG-027 | [5 empty] | 待修复
BUG-028 | [5 empty] | 待修复
BUG-029 | [5 empty] | 待修复
BUG-030 | [5 empty] | 待修复

## 账号开通
登录网址
员工端 | http://8.216.39.226:9867/
客户端 | http://8.216.39.226:9080/
PDA
PDA和员工端的账号密码一致
端口 | 姓名 | 登录账号 | 登录密码