## 汇总
Meekoo · PDA 功能推广使用计划
现状：仅「自提出库」已在用；下一优先：「到仓确认」
一、推广目标
优先打通入库（到仓确认 → 拆柜打板 → 入库上架），再推常规出库与异常逆向；一线以 PDA 扫码为主、PC 为辅，提升到仓时效与账实可追溯。
二、分阶段节奏
阶段 | 周期 | 计划时间 | 推广模块 | 核心目标
P0 已落地 | 已完成 | / | 自提出库 | 上门提货扫自提单完成出库
P1 前置数据准备 | 第 1 周 | 10/12-10/16 | 仓库分区 → 库位管理 → 板标 | 规则先定齐、码贴齐，为后续扫码入库/上架铺好数据底
P2 入库切入 | 第 2 周 | 10/19-10/23 | 到仓确认 | 到仓当场扫码登记，快速知道是否已到仓
P3 入库闭环 | 第 3–4 周 | 10/26-11/6 | 拆柜打板 → 入库上架 → 私卡录入尺寸重量 | 当场完成拆柜报告，不用回网页补录；绑定库位可追溯。
P4 出库扩展 | 第 5–6 周 | 11/9-11/20 | FBA/私仓/快递出库 | 卡车/快递出库扫码放行
P5 异常逆向 | 第 7–8 周 | 11/23-12/4 | 工单/退仓/问题件 | 异常当场登记、逆向可闭环
三、主要风险（摘要）
风险 |  | 影响 |  | 应对
分区/库位/板标规则未定齐就开扫 |  | 扫了也对不上货，后面上架、出库全乱 |  | P1 未验收不进入 P2；库位码、板标规则先试点抽检通过
板标与实物/系统不一致 （错贴、漏贴、旧标未撕） |  | 上架、备货、出库扫错板，账实对不上 |  | 打标后当场扫码复核；上架前再扫一次；发现不符立即停作业、走重打/纠错
条码扫不上 / 标签打印模糊 |  | 改用手输易出错，效率下降 |  | 上线前抽测码制与打印清晰度；不合格标签当场作废重打
四、推广原则
1. 先高频后低频：先到仓确认，再拆柜/上架，最后异常逆向。
2. 双轨有期限：过渡期可 PC 兜底，设强制切换日，避免长期双轨。

## 明细
Meekoo WMS · PDA 功能推广使用计划（明细）
含模块清单、到仓确认（P1）执行明细、后续阶段动作与上线检查项；跟踪请填「完成标记 / 实际日期 / 结果」。
A. 模块清单（按作业操作顺序）
操作顺序 | 业务域 | 模块 | 功能摘要 | 当前状态 | 阶段 | 优先级 | 备注 | 负责人
1 | 前置数据准备 | 仓库分区 | 仓库分区数据录入 | 待推广 | P1 | 高
2 | 前置数据准备 | 库位管理 | 仓库库位数据录入 | 待推广 | P1 | 高
3 | 前置数据准备 | 板标查询 | 生成板标/查询板标 | 待推广 | P1 | 高
4 | 入库 | 到仓确认 | 扫柜号/单号→拍照确认； | 待推广 | P2 | 高
5 | 入库 | 拆柜打板 | 拆柜打板，建立拆柜报告 | 待推广 | P3 | 高
6 | 入库 | 入库上架 | 扫板标+库位码绑定 | 待推广 | P3 | 高
7 | 入库 | 私卡测量 | 上架前测尺寸重量（外州私仓） | 待推广 | P3 | 中
8 | 出库 | FBA出库 | 扫备货单→扫板标→拍照→下架 | 待推广 | P4 | 高
9 | 出库 | 私仓出库 | 扫备货单→扫板标→拍照→下架 | 待推广 | P4 | 高
10 | 出库 | 自提出库 | 扫自提单→扫板标→拍照→下架 | 已上线使用 | P4 | 高
11 | 出库 | 快递出库 | 扫板标→拍照→下架 | 待推广 | P4 | 低
12 | 异常 | 工单处理 | 执行网页端客服交办 | 待推广 | P5 | 中
13 | 异常 | 问题件处理 | 多发少发纠错、未知货圈存 | 待推广 | P5 | 中
14 | 异常 | 整车退仓 | 已装车整批退库 | 待推广 | P5 | 低
15 | 异常 | 单项退仓 | 定位 BOL 后登记退仓板 | 待推广 | P5 | 低
F. 上线前检查清单（每仓复制勾选）
类别 | 检查项 |  | 标准 | 结果(是/否) | 备注
启动会 | 确认名单排期 |  | 目标、节奏、切换日、反馈通道
账号 | 账号开通且权限匹配岗位 |  | 名单与岗位一致
设备 | 设备充足 |  | 高峰排队不超 5 分钟
扫码 | 柜号/提单/板标/库位可识别 |  | 抽测≥10 个样本成功
拍照 | 摄像头与上传正常 |  | 试传 1 张成功
打印 | 打印机联机（P2 起） |  | 试打 1 张板标
网络 | 作业区网络稳定 |  | 关键点可正常作业
SOP | 一页纸操作卡已下发/张贴 |  | 到仓岗可随时查看
应急 | 故障时 PC/纸质兜底已宣贯 |  | 主管知晓启用条件
反馈 | 问题反馈群/表单已建 |  | 响应人明确
切换 | 强制切换日已公告 |  | 全员已知晓